## Sheet1
ID | Сценарий | Шаги | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус | Комментарий
UAT-001 | Подключение робота к приложению | 1. Открыть приложение, 2. Выбрать "Добавить устройство", 3. Следовать инструкциям | Робот успешно подключён и отображается в списке устройств | Подключение успешно | Пройдено | Всё норм
UAT-002 | Запуск уборки из приложения | Нажать кнопку "Старт уборки" | Робот начинает движение и убирает помещение | Робот начал уборку | Пройдено | Всё норм
UAT-003 | Управление вручную (пульт) | 1.Включить ручной режим 2. задать направление | Робот двигается в указанном направлении | Робот реагирует с небольшой задержкой | Частично пройдено | Требуется оптимизация
UAT-004 | Построение карты помещения | Запустить уборку в режиме "Карта" | В приложении появляется карта квартиры | Карта построена корректно | Пройдено | Всё норм
UAT-005 | Задание расписания уборки | В настройках задать расписание на время | Робот автоматически начинает уборку в указанное время | Робот начал уборку в указанные часы | Пройдено | Всё норм
UAT-006 | Возврат на базу | Нажать кнопку "Вернуться на базу" | Робот прекращает уборку и возвращается на док-станцию | Робот вернулся на базу | Пройдено | Всё норм
UAT-007 | Уведомления об ошибках | Заблокать колесо и дождаться реакции | В приложении приходит уведомление об ошибке | Уведомление получено | Пройдено | Всё норм
UAT-008 | Проверка уровня батареи | Проверить индикатор заряда в приложении | Отображается актуальный уровень заряда | Заряд отображается правильно | Пройдено | Всё норм
UAT-009 | Поддержка голосовых ассистентов | Дать команду через ассистента (например "Яндекс Алиса") | Робот начинает уборку | Робот не реагирует | Не пройдено | Функция не работает